## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN
VERSIÓN: 00 |  | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS |  |  | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN : 29/01/2026 |  | PAGINA: 1 DE 1 | CODIGO: SIG-PLN-01
Vigencia: 2026 "Con Seguridad en el Territorio"
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO | UNIDAD | FRECUENCIA | INDICADOR | META | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
MODERNIZACIÓN | Modernizar la FLT, para asegurar la calidad del producto | % | Semestral | (Proyectos de modernizaión ejecutados/ proyectos planteados)*100 | 80% | Modernización en temas de producción y el laboratorio | 1. Adecuar la planta de agua potable para la producción del Aguardiente. 2. Modernización de la pag web - Ecommerce | 1-2. Diciembre | 1. Gerente General- Subgerente de Producción 2. Gerente General- Subgerente Administrativa
INNOVACIÓN | Innovar la FLT, para fortaecer el portafolio y refrescar las marca | % | Semestral | (Proyectos de innovación ejecutados/ proyectos planteados)*100 | 80% | Innovación de la FLT en productos y servicios | 1. Proyecto casa Tapa Roja Rodante | 1. Enero - Diciembre | 1. Gerente General- Subgerente Administrativa - Equipo Mercadeo
PROCESOS MISIONALES
DISEÑO Y DESARROLLO
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO | UNIDAD | FRECUENCIA | INDICADOR | META | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
DISEÑO Y DESARROLLO | Diseñar y desarrollar productos nuevos, de acuerdo a las necesidades del mercado | % | Anual | (Diseño y desarrollo de proctos nuevos/ Diseño y desarrollo de productos proyectados)*100 | 80% | Innovación de la FLT en productos y servicios | 1. Lanzamiento del Aguardiente Rosado y Rosado sin azucar en presentación de Media 1. 1. Enviar la etiqueta con el cumplimiento de ley a la SIC y realizar el registro INVIMA. 1.2. Enviar a realizar la producción del envasado. 2. Lanzamiento de cocteles granizados. | 1-2 Enero - Diciembre | 1. 2. Subgerente de produccion - Subgerente tecnico - Gerente General
FABRICACIÓN DEL AGUARDIENTE: ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS / ENVASADO DE LICORES
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO | UNIDAD | FRECUENCIA | INDICADOR | META | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | Elaborar y envasar 1.393.000 unidades convertidas a 750 cc según propuesta comercial para la vigencia 2026 | % | Anual | (Numero de unidades producidas/ Numero de unidades proyectadas) *100 | 95% | Realizar la planeación de la producción de cada una de las referencias de acuerdo a la comercialización y la información recibida por parte de la Gerencia general a las subgerencias tecnica y de producción. | 1. Acondocionamientos iniciales a los tanques (lavado, revisión visual, revisión mecanica). 2. Medición de las materias primas requeridas. 3. Preparación y envasado de las referencias de aguardiente. 4. Solicitud de los insumos requeridos 5. Contratar el personal requerido para la producción 6. Entrega del producto terminado al almacen | Febrero- Diciembre | Subgerente Tenico - Subgerente de Producción
| Controlar los parametros fisico quimicos y microbiologicos de las bebidas alcoholicas elaboradas | % | Anual | (Numero de pruebas satisfactorias/ Total de pruebas realizadas) *100 | 95% | Realizar pruebas en el laboratorio de control de calidad de la Fabrica de Licores del Tolima, en apoyo con el laboratorio de salud publica Departamental y un laboratorio externo para los parametros definidos acorde a las necesidades de la entidad en concordancia con los decretos reglamentarios | 1. Toma de muestras por parte de una persona encargada del control de calidad y del laboratorio externo, de materias primas, producto terminado, condiciones de operacion y condiciones de los operarios. 2. Registro en los formatos y procedimientos acordes a los formatos definidos en las Buenas Practicas de Manufactura. 3. Contratar un laboratorio externo para realizar la toma de las muestras microbiologicas. 4. Compra de reactivos, mantenimiento y calibración a los equipos del laboratorio. | Febrero- Diciembre | Subgerente Tecnico
| Controlar y garantizar el stock optimo de materia prima de la producción del aguardiente de minimo 45 días | % | Trimestral | (Inventario actual/Inventario optimo)*100 | >100% | 1. Garantizar el inventario de minimo 45 días de producción | 1. Solicitar la contratación de la materia prima. 2. Realizar los pedidos de materia prima, garantizando un stock minimo de 45 días de producción | 1-2 Febrero - Diciembre | Subgenrencia de producción
| Minimizar el numero de roturas | % | Trimestral | (número de roturas en producción / total de la producción)*100 | Max 2% | Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la linea de producción, con el fin de minimizar las roturas | 1. Se debe continuar con el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria existente de envasado, para que los problemas de calidad y roturas atribuibles a maquina disminuyan. . | Febrero - Diciembre | Subgerente de Produccion
MERCADEO
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO | UNIDAD | FRECUENCIA | INDICADOR | META | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
VENTA DE LOS PRODUCTOS | Cumplir con la proyecccion de ventas fijadas para el año 2026, articulada al plan de desarrollo 2024 - 2027. | Unidades conv 750CC | Trimestral | (Unidades Vendidas / Meta de venta )*100 | 712.925 unidades Conv 750CC | Diseñar un nuevo plan de comercialización de los productos de la marca Tapa Roja | 1. Elaborar Plan Estrategico. 2. Establecer promocionales para los diferentes canales de ventas (Supermercados, clientes elite) 3. Mantener las relaciones comerciales con los clientes | 1. Febrero 2. Febrero - Diciembre 3. Febrero - Diciembre | 1 -3 Subgerente Financiera - Mercadeo
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA | Fortalecer el posicionamiento de la marca Aguardiente Tapa Roja y Aguardiente Rosado del Tolima en el departamento del Tolima y a Nivel Nacional | % | Trimestral | (Actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas)*100 | 90% | Cumplimiento del plan estrategico de mercado y comunicaciones | 1. Actualizar la matriz foda de acuerdo con la introducción de nuevos licores. 2. Presencia institucional y de marca en las actividades gubernamentales de orden Nacional, departamental y municipal que tengan que ver con la comercialización y consumo de nuestro aguardiente y demás actividades requeridas. 3.Promoción y publicidad en medios masivos radiales, escritos, Redes Sociales, pagina Web de la FLT la cual debe permanecer actualizada, 4. Hacer presencia en los diferentes eventos con Influencers, modelos y artistas para actividades presenciales de promoción en Bares, Discotecas, estancos, tiendas y demás establecimientos que comercialicen la marca y reuniones de retroalimentación con los mismos a fin de conocer el comportamiento del mercado del producto. 5. Participación en eventos deportivos, como impulso y visibilidad de marca. 6. Material publicitario, vallas, carpas, inflables, cenefa publicitaria, uniformes, tarimas, stand, carros publicitarios. 7. Impulso comercial en supermercados, bares, discotecas, puntos de venta de clientes estrategicos, entre otros. 8. Patrocinio de las fiestas insignia del departamento y municipios. 9. Ruta Tapa Roja por todo el departamento. 10. Proyecto casa Tapa Roja Rodante | Febrero- Diciembre 2026 | Subgerente Financiera -Profesional Universitario
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | Fortalecer la satisfacción de los clientes internos y externos de la entidad | % | Anual | (No de encuestas de satisfacción positivas/Numero de encuestas realizadas) X 100 | 90% | Establecer una comunicación permanente que permita la satisfacción de necesidades de los clientes y su medicion. | 1. Identificar las necesidades de los clientes externos a traves de las PQR. (50%) 2. Medir la satisfaccion de los clientes a traves de 1 encuesta anual (50%) (según tipos de encuesta definidos) | Junio - Diciembre | Profesional universitario
|  |  | Semestral | (No de PQR tramitados oportunamente en el periodo/No. De PQR recibidas en el periodo) X 100 |  |  | 1. Tramitar oportunamente las PQR de los clientes en el tiempo establecido | Enero - Diciembre | Profesional universitario
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO | UNIDAD | FRECUENCIA | INDICADOR | META | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
GESTIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIOS | Recepcionar y mantener los inventarios actualizados (almacenar custodiar y dar manejo adecuado a insumos de materia prima y los elementos (consumo y activos fijos) garantizando su adecuada conservación y buen uso) | % | Trimestral | Fecha de inventario optimo - Fecha de inventario realizado | 0 días de retraso | Mantener actualizados los inventarios | 1. Auditar las cifras de inventarios Trimestral de materia prima de las existencias fisicas vs el sistema syscafe. 2. Presentar a la gerencia general el inventario actualizado 3. Registro de entradas de insumos al almacen y la documentación soporte : ( FC3 (compra de alcohol) y FC4 (entrada de insumos)) 4. Registro de entradas de elementos de consumo y activos fijos con responsabilidad al almacen y la documentación soporte : ( FC6 (compras de cosumo), FC2 (compra de bienes) y el SS1 ( salida de almacen con responsabilidad) 5. Seguimiento y Revisión a los movimientos internos de insumos de materia prima ( SC1 (salida de insumos) - ALM-FOR-01 (solicitud de insumos de materia prima)). 6. Inventario anual de activos fijos ( Acta de trabajo - todas las areas de la entidad) 7. Activar comité de bajas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. | 1. Trimestral 2. Trimestral 3. Trimestral 4. Anual 5. Trimestral 6. Anual 7. Semestral | 1- 2 Almacenista general 3-6 Almacen - Subgerente administrativa- Control interno 7 Almacen y Comité de bajas
GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y PRODUCTO TERMINADO (ventas y activacion comercial) | Garantizar la entrega del producto terminado facturado | % | Mensual | (numero de pedidos despachados a tiempo / Total de pedidos facturados)*100 | 90% | Entregar de manera oportuna los pedidos realizados por los clientes en maximo 7 dias habiles | 1. Registrar la fecha de entrega en la factura o en la salida provisional cuando sea el caso | Febrero a Diciembre | Almacenista General
GESTION DE PRODUCTO TERMINADO NO CONFORME (PQRS) | Minimizar el numero de producto terminado no conforme | % | Semestral | (número de producto devueltos / número producto vendido)*100 | <2% | Realizar un control de calidad riguroso para evitar devolución de producto no conforme | 1. Realizar control de calidad del producto antes del despacho. 2. Capacitación al personal para la verificación del producto en optimas condiciones. 3. Cambios oportunos del producto no conforme a los clientes. 4. Validar con el almacen, subgerencia de producción y subgerencia tecnica las posibles causas del problema, para corregir las acciones. | Febrero - Diciembre | Subgerente Administrativa - Almacenista General - Subgerente Tecnico - Subgerente de Producción
REDUCIR EL NUMERO DE ROTURAS DE PRODUCTO TERMINADO | Reducir el numero de roturas de producto terminado | % | Trimestral | (número de roturas de producto terminado / total de la producción)*100 | Max 2% | Realizar un control y verificación de las condiciones de la carga | 1. Se debe analizar las causas por las cuales se presentan las roturas de producto terminado, para minimizar el impacto | Febrero - Diciembre | Almacenista General
PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN FINANCIERA
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO | UNIDAD | FRECUENCIA | INDICADOR | META | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
SITUACIÓN FINANCIERA | Controlar, optimizar y analizar la gestion financiera de la entidad | unidad | Trimestral | (Ingresos totales recibidos / (gastos totales+ costos totales)) X 100 *Estado de resultados *los ingresos y los gastos son acumulados | >100% | Verificación oportuna de los ingresos y gastos. | 1. Verificar mensualmente las ventas de cada cada referencia | Mensual | Subgerente Financiera -Tesoreria
|  | % | Mensual | (Cartera mayor a 3 meses/ Total de cartera) X 100 | <20% | Verificación oportuna del recaudo de cartera | 1. Consolidar mensualmente la información del recaudo para determinar el estado de la cartera y el flujo de caja. 2. Revisar y controlar la ejecucion de la cartera. | Mensual | Tesoreria - Presupuesto (Quien haga sus veces) - Subgerente Financiera
TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO | Realizar las transferencias generadas por la FLT de impuesto al consumo de licores | unidad | Trimestral | (Transferencias realizadas/ Transferencias proyectadas)*100 | 100 | Realizar la liquidacion y pago de las transferencias | Realizar la liquidacion y transferencias de acuerdo con el calendario tributario. (2 quincenas dentro de los primeros 3 días de cada quincena). | Quincenal | Tesoreria - Subgerente Financiera
SERVICIOS INTERNOS
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO | UNIDAD | FRECUENCIA | INDICADOR | META | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR | Realizar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la FLT | unidad | Trimestral | (Mantenimientos ejecutados/ Total de mantenimientos programados)*100 | 90% | Realizar el seguimiento y control al mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor | 1. Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos y montacargas. | Febrero - diciembre | Subgerencia Administrativa - Almacen
PLAN DE MEJORAMIENTO INVIMA | Realizar el seguimiento a las adecuaciones en infraestructura y documental al plan de mejoramiento realizado por el INVIMA | unidad | Semestral | (Numero de hallazgos cerrados/ Total de hallazgos en la ultima visita)*100 | 40% | Realizar el seguimiento y control detallado a cada uno de los hallazgos encontrados en la visita del Invima, con un cronograma de actividades de acuerdo al presupuesto 2026. | 1. Realizar un diagnostico de las necesidades para el cierre de hallazgos. 2. Priorizar las actividades a desarrollar de mejoras locativas. 3. Revisión y actualización documental, de las exigencias por el invima que se encuentren todas debidamente diligenciadas. 4. Seguimiento y cierre de hallazgos con las evidencias de las mejoras realizadas | Febrero - Diciembre | Subgerente administrativa - Subgerente de producción - Subgerente tecnica- Gerente general - Secretaria general - Subgerente financiera
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO | UNIDAD | FRECUENCIA | INDICADOR | META | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
PROGRAMA DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS | Realizar actividades de bienestar social que permitan elevar la calidad de vida de las de los funcionarios como una herramienta de motivación laboral | Unidad | Trimestral | (Actividades ejecutadas de bienestar/ Actividades planeadas de bienestar)*100 | 90% | Fortalecer el clima laboral de la entidad mediante actividades de bienestar y recreación. | 1. Definir la cantidad de actividades de bienestar en el cronograma mensual establecido para el año 2025 2. Ejecutar las actividades de bienestar planteadas en el cronograma. | 1. Enero 2. Febrero - Diciembre | Subgerente administrativa
PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | Gestionar programas dirigidos a los funcionarios de la entidad para adquirir nuevos conocimientos que mejoren su formación Técnica o Profesional que contribuya al crecimiento de la entidad. | Unidad | Trimestral | (No de capacitaciones ejecutadas / No de capacitaciones planificadas)*100 | 90% | Motivar y facilitar al talento humano de la entidad para adquirir nuevos conocimientos y retroalimentar a los demás funcionarios. | 1. Definir la cantidad de capacitaciones en el cronograma de capacitación mensual para el año 2025. 2. Ejecutar las capacitaciones planteadas en el cronograma. | 1. Enero 2. Febrero - Diciembre | Subgerente administrativa
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO |  |  |  |  | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
SST | Realizar actividades para mantener actualizado el sistema integrado de salud y seguridad en el trabajo SG -SST | Unidad | Trimestral | (Actividades ejecutadas de SST / actividades planeadas de SST ) X 100 | 90% | Dar cumplimiento al Plan de Trabajo SG -SST 2025 en cumplimiento del Decreto No. 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, nuevas directrices en materia de Normativa del Ministerio de Trabajo para la vigencia presente. | 1. Solicitar ARL Positiva capacitacion relacionadas con nuevos requerimientos legales del SG-SST. 2. Dar cumplimiento a las actividades del Plan de Trabajo 2026. 3. Actualizar los todos los documentos, formatos y matrices del SG SST | 1. Febrero - Marzo 2.Febrero - Diciembre 3. Febrero - Diciembre | 1. Subgerente administrativa. 2. Subgerente administrativa - Contratista responsable del SG SST - Asesora ARL positiva 3. Subgerente administrativa - Contratista responsable del SG SST
GESTIÓN JURIDICA
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO | UNIDAD | FRECUENCIA | INDICADOR | META | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
GESTIÓN JURIDICA PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | Medir la eficacia y efectividad de la gestión juridica en cuanto a los procesos judiciales y administrativos de la entidad | % | Anual | Numero de procesos a favor de la FLT/ Total de procesos juridicas y administrativos | 100% | Control permanente del estado de los procesos, con el fin de medir el alcance de las etapas procesales y analizar permanentemente posibles contigencias juridicas para tener el arreglo directo y conciliado siempre. | 1. Seguimiento a los procesos 2. Asistir a las audiencias 3. Mesa de trabajo con Juridicos externos contratados. 4. Alcance de exito de procesos entregados. 5. Revisar soportes juridicos de titulos soportes de obligaciones a favor de FLT y, en contra. 6. Accionar comite de conciliación 7. Presentar informes permanentes a la gerencia general, para la toma de deciones oportunas. 8. interponer los recursos necesarios 9. Apelación de procesos en contra de la FLT. | 1.- Febrero a Diciembre | 1. Secretaria General
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | Rendir la información contractual de manera veraz y completa, asegurando la consistencia entre los documentos físicos y los datos digitales registrados | % | Anual | (Número de contratos cargados / Número de contratos realizados) X 100 | 100% | Garantizar la rendición de información veraz, completa y consistente, mediante la estandarización de procesos, controles cruzados entre soportes físicos y digitales, y responsabilidades claramente definidas. | 1. Registrar en la plataforma de SIA OBSERVA todos los procesos en el tiempo indicado. 2. Realizar revisiones periódicas de la base de datos para asegurar que no existan campos vacíos o inconsistencias antes de las fechas de corte. 3. Llevar una copia de seguridad de todos los procesos en los equipos de la secretaria | 1.- Febrero a Diciembre | 1. Secretaria General
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL
GESTIÓN DE CALIDAD
INDICADOR | [5 empty] | ACCION
NOMBRE | OBJETIVO |  |  |  |  | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
SIGC - MIPG | Actualizar del SIGC ariticulado con MIPG | % | Anual | Calificación del Furag | 90% | Actualizar, socializar y aplicar todos los procesos y procedimientos de la FLT, igualmente desarrollar las dimensiones de la Metodologia Integral de planeacion y Gestion - MIPG | 1. Actualizar los procedimientos. 2. Actualizar los formatos. 3. Unificar MIPG con el SIGC. 4. Realizar auditorias internas 6. Presentación del Furag para la vigencia | Febrero - Diciembre | Lideres de proceso - Contratista encargado del SIGC
CONTROL INTERNO
NOMBRE | OBJETIVO |  |  |  |  | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES DETALLADAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLE
SEGUIMIENTO PLANES INTERNOS Y EXTERNOS | Realizar el seguimiento a los planes internos y externos de la entidad y gestionar el cierre de hallazgos y/o oportunidades de mejora | % | Trimestral | (Numero de hallazgos cerrados/ Total de hallazgos)*100 | 80% | Fortalecer el sistema de control y mejora continua de la FLT mediante un seguimiento sistemático, periódico y documentado a los planes internos y externos (auditorías, entes de control, evaluaciones internas), asegurando la ejecución efectiva de las acciones correctivas y preventivas, el cierre oportuno de hallazgos, y la reducción de recurrencia, en articulación con los líderes de proceso y la Alta Dirección. | 1. Identificación y consolidación de planes de mejoramiento. 2. Verificación de acciones del plan de Invima, archivo, SST, PQRS responsables y cronogramas 3. Seguimiento a los planes institucionales 4. Seguimiento al cumplimiento de los informes de ley que se deben enviar, en los terminos establecidos. 5. Asesoria a los lideres en la normatividad de cada proceso y al cumplimiento de actividades 6.Gestión del cierre de hallazgos | Trimestral | Jefe Oficina de Control Interno - Lideres de proceso
SEGUIMIENTO A AUDITORIAS E INFORMES DE LEY | Realizar el seguimiento a los planes de auditoria e informes de ley y presentarlos a gerencia general | % | Trimestral | (Numero de informes realizados y socializados/ Total de informes de ley)*100 | 100% | Realizar seguimiento, consolidación y análisis de los planes de auditoría y de los informes legales obligatorios, que permita asegurar su cumplimiento oportuno, calidad técnica y presentación clara a la Gerencia General, facilitando la toma de decisiones, el control institucional y la mejora continua. | 1. Presentar el cronograma de los informes que se presentan por ley 2. Presentar el cronograma de auditorias 3. Realizar los informes en las fechas establecidas. 4. Presentar a gerencia los informes establecidos 5. Presentar a gerencia el resultado de los auditorias realizadas | Trimestral | Jefe de oficina de control interno
MAPA DE RIESGOS | Evaluar los controles establecidos en los mapas de riesgos de la entidad. | % | Trimestral | (Numero de controles efectivos establecidos/ Total de controles)*100 | 90% | Realizar evaluación periódica y documentada de los controles definidos en el mapa de riesgos, verificando su diseño, aplicación y efectividad, para fortalecer la gestión del riesgo y el Sistema de Control Interno. | 1. Seguimiento a los controles establecidos en las matrices de riesgos (Anticorrupción, de calidad y seguridad informatica) con el fin de detectar a tiempo irregularidades. 2. Revisar el mapa de riesgos institucional y por proceso. 3. Verificar la existencia y aplicación de los controles definidos. 4. Evaluar la efectividad de los controles mediante pruebas y revisión de evidencias. 5. Documentar resultados y emitir recomendaciones de mejora. | Trimestral | Jefe Oficina de Control Interno
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Elaboró |  |  |  | Reviso/Aprobó | Comentarios
0 | 2026-01-29 | Subgerencia Administrativa - Lideres de Procesos / Contratista Calidad |  |  |  | Comité de gestión y desempeño | Creación del documento
Note on C22: MARIA JOSE V: El indicador no es viable debido a que no se tiene una certeza en los pedidos de comercial